## calendarización
Código
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | [42 empty] | FR-MAM-16
| Centro Universitario de la Costa Sur | [42 empty] | Nº de revisión
15
Fecha de revisión
10 de enero de 2024
Nivel de confidencialidad
2
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ACTIVIDADES A REALIZAR | CALENDARIZACIÓN DE REVISIONES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2024
| Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Actividad realizada
1.- Aplicación de encuesta de evaluación de competencias | bar: Mayo S2
Actividad realizada
3.- Apoyo en la elaboración del programa anual de capacitación al proceso de personal | bar: Mayo S2; Junio S1
Actividad realizada
4.- Visitas de Calidad | bar: Septiembre S1 to Septiembre S3; Noviembre S1 to Noviembre S3
Actividad realizada
5.- Revisión de la Dirección ante el Subcomité de Certificación | bar: Julio S1; Septiembre S4
Actividad realizada
6.- Auditorías Internas | bar: Agosto S1
Actividad realizada
7.- Auditoria de seguimiento de Certificación (auditoria de tercera parte) | bar: Octubre S1
Actividad realizada
8.- Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente | bar: Abril S2; Noviembre S1
Actividad realizada
9.- Aplicación de encuestas de ambiente de trabajo | bar: Mayo S3; Diciembre S2
Actividad realizada