## calendarización
Código
|  | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | [42 empty] | FR-SEIC-03
|  | Centro Universitario de la Costa Sur | [42 empty] | Nº de revisión
0
Fecha de revisión
30 de mayo de 2024
Nivel de confidencialidad
2
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN (CEICSUR)
ACTIVIDADES A REALIZAR | Responsable de subprocesos y actividades | CALENDARIZACIÓN DE REVISIONES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2024
|  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1. Realización de cursos de capacitación | María del Rosario de la Torre | bar: Febrero S3; Marzo S2 to Marzo S4; Abril S3 to Abril S4; Mayo S2 to Mayo S3; Junio S1 to Junio S3; Julio S1 to Julio S2; Agosto S3 to Agosto S4; Septiembre S3 to Septiembre S4; Octubre S2 to Octubre S3; Noviembre S1 to Noviembre S2; Diciembre S1
Actividad realizada
2. Asesorías empresariales | Carlos Alberto Esparza | bar: Enero S3; Febrero S1; Febrero S3; Marzo S1; Marzo S3; Abril S3 to Abril S4
Actividad realizada
3. Consultorías empresariales | Carlos Alberto Esparza | bar: Enero S3; Febrero S1; Febrero S3; Marzo S1; Marzo S3; Abril S3 to Abril S4
Actividad realizada
5. Incubación de empresas | Carlos Alberto Esparza | bar: Abril S3 to Mayo S4
Actividad realizada
6. Préstamo de espacios físicos (Centro de emprendimiento e innovación) | María del Rosario de la Torre | bar: Enero S1 to Marzo S3; Abril S2 to Julio S2; Agosto S2 to Diciembre S2
Actividad realizada
7. Administración de Redes Sociales | María del Rosario de la Torre | bar: Enero S1 to Marzo S3; Abril S2 to Julio S2; Agosto S2 to Diciembre S2
Actividad realizada
8. Diseño de publicidad para cursos y redes | Practicantes profesionales Prestadores de servicio social | bar: Enero S4; Febrero S3; Marzo S2 to Marzo S4; Abril S3 to Abril S4; Mayo S2 to Mayo S3; Junio S1 to Junio S3; Julio S1 to Julio S2; Agosto S3 to Agosto S4; Septiembre S3 to Septiembre S4; Octubre S2 to Octubre S3; Noviembre S1 to Noviembre S2; Diciembre S1
Actividad realizada
9. Estadísticas del Centro de Emprendimiento | Practicantes profesionales Prestadores de servicio social | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
Actividad realizada
10. Indicadores | María del Rosario de la Torre | bar: Mayo S4; Diciembre S2
Actividad realizada
11. Certificación de docentes (UCEI) | María del Rosario de la Torre | bar: Marzo S3; Junio S2 to Julio S2; Diciembre S2
Actividad realizada
12. Vinculación sector empresarial | Carlos Alberto Esparza | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
Actividad realizada
12. Ferias (Semana del emprendedor, Expo Innova y emprende, ferias de negocios) | Carlos Alberto Esparza María del Rosario de la Torre Eduardo Ramos Equipo de apoyo | bar: Mayo S3; Noviembre S4
Actividad realizada